## 项目信息
项目介绍 | 用最简洁清晰的话语描述你的项目。
项目背景 | 为什么想做这个项目？ 比如现有的产品不能满足诉求（存在痛点）、或者目前没有类似的产品、或者出于其他目的。
项目意义 | 这个项目能解决什么问题？有什么实际意义？ 比如方便使用者、提升效率等。
调研 | 1. 竞品分析 市场上有没有类似的项目？ 你的项目和它们比有哪些异同（优缺点）？ 2. 用户调研 问一问其他同学的想法（投票、头脑风暴等） 3. 结果总结 说一说调研之后的心得感受，以及有了哪些新的项目思路。

## 需求信息表
功能点 | 所属模块 | 介绍 | 优先级 | 负责人 | 当前进度 | 预期完成时间 | 实际完成时间 | 其他（可以自行扩展）
用户登录 | 用户 | 需要用户输入账号、密码 | P0（核心） | 小A | 开发中 | 2022-10-07
账号管理 | 后台管理 | 管理各类用户的账号 | P1（最好有） | 小B | 已认领 | 2022-10-11

## 团队协作信息
团队成员
名称 | 职责 | 联系方式 | 技术栈
小A | 前端开发 | XXX | vue,react
小B | 后端开发 | XXX | spring,springboot,Java后端
沟通方式
每日站会，反馈目前进展，和遇到的问题，便于及时解决
微信工作交流群，方便成员之间沟通任务之间的交互部分
周例会，把握整体项目进展
文档沉淀方式
语雀知识库、腾讯文档、自建 wiki 等
代码协作方式
GitLab 或 GitHub 私仓
成员分工详情
确认分工和对接方式
比如前后端用 Swagger 接口文档对接等等
开发规范
可以借鉴其他团队或开源的代码规范，并使用工具来提示和约束。
接口规范
使用Restful API或者自己定义一套接口规范

## 整体实现方案
项目介绍 | 可以直接复制项目文档中的项目介绍
技术选型
前端
技术及版本 | 作用 | 原因
Vue 3.x | 主要开发框架 | 团队成员更熟悉
Vant UI | 移动端组件库 | 适配移动端项目、主流
后端
技术及版本 | 作用 | 原因
Spring Boot 2.7.x | 主要开发框架 | 团队成员更熟悉、主流
Lombok | 注解式代码生成 | 节省开发时间
部署
技术及版本 | 作用 | 原因
宝塔面板 | 管理服务器 | 快速可视化操作
Nginx | 部署前端、反向代理 | 轻量、性能高
其他
技术及版本 | 作用 | 原因
百度统计 | 网站统计 | 免费、易用
功能模块图
技术架构图
库表设计
用户表
字段名 | 类型 | 非空 / 主键 / 自增 / 默认值等 | 备注
id | bigint(20) | 非空、主键、自增 | 全局唯一
详细设计
每个功能大致怎么实现、用什么算法、流程如何等，也可以给每个需求单独开设一个实现方案文档。
用户登录功能 | 接口设计 | 接受参数：用户账户、密码 请求类型：POST 请求体：JSON 格式的数据 返回值：脱敏的用户信息
| 流程 | 1. 校验用户账户和密码是否合法 a. 非空 b. 账户长度不小于 4 位 c. 密码就不小于 8 位 d. 账户不包含特殊字符 2. 校验密码是否输入正确，要和数据库中的密文密码去对比 3. 用户信息脱敏，隐藏敏感信息，防止数据库中的字段泄露 4. 我们要记录用户的登录态（session），将其存到服务器上（用后端 SpringBoot 框架封装的服务器 tomcat 去记录） 5. 返回脱敏后的用户信息

## 资源清单
使用腾讯云、阿里云
类型 | IP | 账号 | 密码 | 端口 | 用途
服务器 | 1.1.1.1 | root | 123456 | 22 | 部署项目前端和后端
数据库 | 1.1.1.1 | root | 123456 | 3306 | 部署数据库
监控统计 |  |  |  |  | 统计网站使用情况
用户反馈 |  |  |  |  | 收集用户的反馈

## 实现方案
需求 | 方案链接
用户登陆功能实现方案

## 工作记录
汇报人：小A
日期：2022-10-17
本周重点
1.任务进展
本周完成了哪些任务、整体进度如何。
本周完成了XXX需求开发，已经提测。项目整体进度比预期延迟1d，预计下周三可以开始正式测试。
2.相关数据
呈现相关数据以及背后的原因（如有）。
本周日均 UV 3000，同比上周上涨20%。原因是周二投放的运营活动生效，吸引了部分新用户。
本周日均 UV | 3000（↑20%）
上周日均 UV | 2500
具体详见「数据接口」
备注：PV(访问量)：即Page View, UV(独立访客)：即Unique Visitor
3.风险同步
存在哪些风险、对应的对策是什么。
由于需要调用外网数据，需要在预发环境搭建代理，接下来需要考虑代理的通用性，在其他需要外网数据配合的需求中可以直接使用。
下周计划
接下来要做什么、是否需要其他协助。
下周开始主要投入XXX、XXX等功能点开发，依赖于中台团队提供接口，下周一和中台团队的xxx沟通确认。
思考
有什么想法或心得体会，都可以拿出来分享下。

## 会议纪要
参会人：@
会议时间：2022-10-20
会议地点：6 号会议室
会前材料
不开没有准备的会。基于材料提前异步沟通、可以给会议带来惊人的提效。
例如，方案研讨和故障复盘等，可以先把对应的文档链接在会议通知里写明，便于其他成员提前了解
会议议题
简要记录本次会议的主要议题讨论。
议题1...
议题2...
议题3...
会议结论
不开没有结论的会。哪怕“方案取消”或“下次再议”，也是结论的一种。
结论1...
结论2...
结论3...
执行计划
设置后续待办任务，可使用 @人分配执行人。
待办任务1
待办任务2